УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения образования

«Солигорский государственный колледж»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Хамицевич

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

**План мероприятий**

по подготовке и проведению распределения и трудоустройства выпускников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | Заседание комиссии по распределению выпускников | 20.01.2022 и далее, согласно утверждённому графику, установленному сроку рассмотрения поступивших заявок | Хамицевич Е.Н. |  |
| 2 | Подготовка и утверждение графика распределения выпускников | до 27.01.2022 | Васильев О.И. |  |
| 3 | Работа с организациями по подтверждению заказов и заявок на подготовку кадров с указанием сведений, предусмотренных планами распределения. Проведение мониторинга рынка труда, обновление банка данных вакантных мест для трудоустройства выпускников. | до 10.03.2022 | Головастый В.Н.  Бобровник И.В.  Гаргун С.Н. |  |
| 4 | Организация работы по ознакомлению выпускников:  - с Положением о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование  - с Положением о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего.  - с порядком работы комиссии  - с графиком распределения | до 25.02.2022 | Головастый В.Н.  Бобровник И.В.  Гаргун С.Н.  Кураторы учебных групп  Мастера производственного обучения |  |
| 5 | Размещение информационных материалов на стенде о работе комиссии по распределению выпускников, планов распределения и т.д. | в течение срока работы комиссии | Васильев О.И.  Филиппеня О.В. |  |
| 6 | Подготовка документации к заседанию комиссии по распределению выпускников (планов распределения, рейтинговой шкалы успеваемости и общественной деятельности учащихся, информации о состоянии здоровья, места жительства). | до 05.04.2022 | Головастый В.Н.  Бобровник И.В.  Гаргун С.Н.  Мастера производственного обучения |  |
| 8 | Распределение выпускников. | согласно графику распределения | Васильев О.И. |  |
| 9 | Перераспределение выпускников. | согласно поступающих заявлений | Васильев О.И. |  |
| 10 | Оформление протоколов и ведомостей распределения выпускников. | согласно графику распределения | Филиппеня О.В. |  |
| 11 | Работа по отслеживанию трудоустройства и закрепления выпускников по месту распределения. Уточнение ведомостей персонального учета выпускников. | 1 раз в 3 месяца в течение срока обязательной отработки | Головастый В.Н.  Бобровник И.В.  Гаргун С.Н.  Кураторы групп  Мастера производственного обучения |  |
| 12 | Анализ информации о выпускниках, зарегистрированных в центре занятости населения райисполкомов в качестве безработных | 1 раз в полугодие | Головастый В.Н.  Бобровник И.В.  Гаргун С.Н. |  |
| 13 | Анализ результатов распределения и трудоустройства выпускников | сентябрь | Васильев О.И. |  |